## Request List
Row | Request# | CAISO# | Start | End | Main Element Impacted | Path Affected
1 | 21-01711 | 9741845 | 02/03/2021 09:00 | 02/28/2025 17:00 | -USBR- GRAND COULEE 287/230KV TRANSFORMER KX-17-A (OLYMPIA-GRAND COULEE NO 1 287KV LINE OPERATING AT 230KV) | NOEL, PA, RP, SOC, WOCN, IROL, NOH, OKLA
2 | 22-06836 | 11597875 | 04/06/2022 12:25 | 05/31/2023 15:00 | OSTRANDER-TROUTDALE 1 500KV LINE INCLUDING TROUTDALE: 500/230KV TRANSFORMER BANK 8 | SIG, SOA, WOCS, SIG, WOCS, SOA
3 | 22-07667 | 11668432 | 04/21/2022 13:00 | 05/31/2023 15:00 | TROUTDALE: 500/230KV TRANSFORMER 8 | SIG, WOCS, SOA
4 | 22-13128 | 12651062 | 08/17/2022 08:00 | 05/31/2023 23:59 | MAPLE VALLEY: 500/230KV TRANSFORMER 2, (DERATED) | IROL, NOEL, SIG, SOC, WOCN
5 | 23-01684 | 11460660 | 02/03/2023 15:30 | 10/10/2023 09:00 | PG&E - TABLE MOUNTAIN SERIES CAP 1 (ROUND MOUNTAIN-TABLE MOUNTAIN #1 500KV LINE) | COI, NWACI
6 | 23-03222 | 11461724 | 02/10/2023 15:30 | 10/19/2023 09:00 | PG&E- TABLE MOUNTAIN: ROUND MOUNTAIN 500KV LINE SERIES CAP GROUP 2 | NWACI, COI
7 | 23-01402 | 12691536 | 03/13/2023 06:00 | 05/25/2023 16:00 | -USBR- HUNGRY HORSE: PCB'S 2182 AND 2382 | WOH
8 | 22-01168 | 9556188 | 03/27/2023 06:30 | 04/16/2023 23:00 | GRAND COULEE: PCB 2192, PCB 2196 | GEN, NOH, WOCN
9 | 23-00322 | 12011686 | 04/03/2023 06:30 | 04/03/2023 07:00 | BIG EDDY: PCB A-824 OF THE DALLES PH-BIG EDDY NO 4 230KV LINE | GEN, FCRPS
10 | 23-02699 | 12888769 | 04/03/2023 07:00 | 04/21/2023 11:00 | BROADVIEW-GARRISON NO 2 500KV LINE, INCLUDING GARRISON PCB'S 4409, 4412 | MT-NW, GEN
11 | 23-02959 | 12939338 | 04/03/2023 07:00 | 04/03/2023 11:00 | CONKELLEY: 230KV CAP GROUP 1 SECTION 3 | MT-NW, FLAT
12 | 23-02960 | 12939351 | 04/03/2023 12:00 | 04/03/2023 15:00 | CONKELLEY: 230KV CAP GROUP 1 SECTION 4 | MT-NW
13 | 23-00462 | 12289653 | 04/04/2023 22:00 | 05/16/2023 19:00 | GRAND COULEE: 500/230KV CSY TIE BANK, INCLUDING 500KV PCB'S 8692,1996 & 230KV PCB 6582 | GEN, NOH, WOCN, PDCI, SIG, COI, FCRPS, NWACI
14 | 23-00993 | 12690947 | 04/13/2023 08:00 | 04/13/2023 12:00 | JOHN DAY: PCB 4140 | NWACI, PDCI, WOJD, COI
15 | 23-01368 | 12690777 | 04/13/2023 09:00 | 04/13/2023 10:00 | GRAND COULEE: PCB 1992, GRAND COULEE: PCB 1996 | GEN, NOH, WOCN
16 | 23-01369 | 12690929 | 04/13/2023 10:00 | 04/13/2023 11:00 | GRAND COULEE: PCB 2092, GRAND COULEE: PCB 2096 | GEN, NOH, WOCN
17 | 23-01371 | 12691159 | 04/13/2023 11:00 | 04/13/2023 12:00 | GRAND COULEE: PCB 2392, GRAND COULEE: PCB 2396 | GEN, NOH, WOCN
18 | 23-01373 | 12691166 | 04/13/2023 11:00 | 04/13/2023 12:00 | GRAND COULEE: PCB 2492, GRAND COULEE: PCB 2496 | GEN, NOH, WOCN
19 | 23-00994 | 12690952 | 04/13/2023 12:00 | 04/13/2023 15:00 | JOHN DAY: PCB 4137 | NWACI, PDCI, WOJD, COI
20 | 23-00323 | 12011687 | 04/13/2023 16:30 | 04/13/2023 17:00 | BIG EDDY: PCB A-824 OF THE DALLES PH-BIG EDDY NO 4 230KV LINE | GEN, FCRPS
21 | 23-00354 | 12014388 | 04/17/2023 06:30 | 04/17/2023 07:00 | BIG EDDY: PCB B-1050 OF THE DALLES PH-BIG EDDY NO 2 115KV LINE | GEN, FCRPS
22 | 23-00597 | 12690729 | 04/18/2023 06:30 | 04/18/2023 19:00 | ECHO LAKE-MONROE NO 1 500KV LINE, ECHO LAKE: PCB 5111, ECHO LAKE: PCB 5114, MONROE: PCB 4522, MONROE: PCB 4526, SNO-KING: PCB 4815, SNO-KING: 500/230KV TRANSFORMER 4 | IROL, NI, NOEL, SIG, SOC, WOCN, COI, NWACI, PDCI, BCHT, BCHW, LOAD
23 | 23-01924 | 12884440 | 04/18/2023 08:00 | 04/18/2023 15:00 | SCHULTZ: PCB 5129, BFR | WOCN
24 | 23-02775 | 12884464 | 04/19/2023 08:00 | 04/19/2023 15:00 | SCHULTZ: PCB 5132, BFR | WOCN
25 | 23-02777 | 12884568 | 04/20/2023 08:00 | 04/20/2023 15:00 | SCHULTZ: PCB 5179, BFR | NOH, WOCN
26 | 23-01273 | 12690615 | 04/20/2023 08:00 | 04/20/2023 11:00 | ECHO LAKE: PCB 5072 | BCHT, BCHW, NOEL, SOC, NI, WOCN
27 | 23-02347 | 12841304 | 04/20/2023 11:00 | 04/20/2023 14:00 | ECHO LAKE: PCB 5121 | BCHT, BCHW, NOEL, SOC, WOCN, NI
28 | 23-02735 | 12888833 | 04/21/2023 12:00 | 05/12/2023 11:00 | GARRISON-TAFT NO 2 500KV LINE, INCLUDING GARRISON PCB'S 4360, 4463 | MT-NW, SIG
29 | 23-00276 | 12394681 | 04/24/2023 07:00 | 04/28/2023 16:30 | SATSOP: 500/230KV TRANSFORMER 1, (FORCES OUT THE PAUL-SATSOP 1 500KV LINE) | PA, RP, LOAD, SI, SIG
30 | 23-01336 | 12690663 | 04/27/2023 08:00 | 04/27/2023 16:00 | GRIZZLY-PGE ROUND BUTTE NO 1 500KV LINE | NWACI, PDCI, SIG, COI
31 | 23-01374 | 12690752 | 04/27/2023 09:00 | 04/27/2023 10:00 | GRAND COULEE: PCB 1992, GRAND COULEE: PCB 1996 | GEN, NOH, WOCN
32 | 23-01375 | 12690801 | 04/27/2023 10:00 | 04/27/2023 11:00 | GRAND COULEE: PCB 2092, GRAND COULEE: PCB 2096 | GEN, NOH, WOCN
33 | 23-01376 | 12690942 | 04/27/2023 11:00 | 04/27/2023 12:00 | GRAND COULEE: PCB 2192, GRAND COULEE: PCB 2196 | GEN, NOH, WOCN
34 | 23-01377 | 12691317 | 04/27/2023 13:30 | 04/27/2023 14:30 | GRAND COULEE: PCB 2392, GRAND COULEE: PCB 2396 | GEN, NOH, WOCN
35 | 23-01002 | 12495566 | 04/27/2023 14:00 | 04/27/2023 15:00 | BIG EDDY: PCB B-1050 OF THE DALLES PH-BIG EDDY NO 2 115KV LINE | GEN, FCRPS
36 | 23-01379 | 12691326 | 04/27/2023 14:30 | 04/27/2023 15:30 | GRAND COULEE: PCB 2492, GRAND COULEE: PCB 2496 | GEN, NOH, WOCN
37 | 23-01345 | 12690748 | 04/28/2023 08:00 | 04/28/2023 16:00 | JOHN DAY-GRIZZLY NO 1 500KV LINE, BAKEOVEN: JOHN DAY-GRIZZLY 1 500KV LINE SERIES CAP GROUP 1 | BCHT, BCHW, NI, NWACI, PDCI, SIG, WOJD, COI
38 | 22-02103 | 10879173 | 05/01/2023 01:00 | 05/12/2023 20:00 | GRAND COULEE: PCB 2296, PCB 2292 | GEN, NOH, WOCN
39 | 23-00739 | 12690366 | 05/01/2023 08:00 | 05/02/2023 15:00 | BELL: PCB 5307, BFR AND DIFFERENTIAL RELAY | MT-NW, WOH
40 | 23-02782 | 12884571 | 05/02/2023 08:00 | 05/02/2023 15:00 | SCHULTZ: PCB 5106, BFR | WOCN
41 | 23-00740 | 12690371 | 05/03/2023 08:00 | 05/04/2023 15:00 | BELL: PCB 5310, BFR AND DIFFERENTIAL RELAY | MT-NW, WOH
42 | 23-01409 | 12690849 | 05/03/2023 16:00 | 06/14/2023 16:00 | GRIZZLY: PCB 4058, GRIZZLY: MOD 4057 | NWACI, WOJD, COI
43 | 23-00330 | 12011700 | 05/08/2023 06:30 | 05/08/2023 07:00 | BIG EDDY: PCB A-824 OF THE DALLES PH-BIG EDDY NO 4 230KV LINE | GEN, FCRPS
44 | 23-00420 | 12861670 | 05/08/2023 09:00 | 05/08/2023 10:00 | GRIZZLY-PONDEROSA SECTION OF GRIZZLY-CAPTAIN JACK NO 1 500KV LINE | COI, PDCI, NWACI, BCHT, BCHW, NI, SIG
45 | 23-01452 | 12736469 | 05/11/2023 09:00 | 05/11/2023 10:00 | GRAND COULEE: PCB 1992, GRAND COULEE: PCB 1996 | GEN, NOH, WOCN
46 | 23-01453 | 12736473 | 05/11/2023 10:00 | 05/11/2023 11:00 | GRAND COULEE: PCB 2092, GRAND COULEE: PCB 2096 | GEN, NOH, WOCN
47 | 23-01454 | 12736479 | 05/11/2023 11:00 | 05/11/2023 12:00 | GRAND COULEE: PCB 2192, GRAND COULEE: PCB 2196 | GEN, NOH, WOCN
48 | 23-01456 | 12736651 | 05/11/2023 13:30 | 05/11/2023 14:30 | GRAND COULEE: PCB 2392, GRAND COULEE: PCB 2396 | GEN, NOH, WOCN
49 | 23-01457 | 12736655 | 05/11/2023 14:30 | 05/11/2023 15:30 | GRAND COULEE: PCB 2492, GRAND COULEE: PCB 2496 | GEN, NOH, WOCN
50 | 23-02816 | 12888935 | 05/12/2023 12:00 | 06/08/2023 16:00 | GARRISON-TAFT NO 1 500KV LINE, INCLUDING GARRISON PCB'S 4415, 4418 | MT-NW, SIG
51 | 23-02736 | 12888914 | 05/12/2023 12:00 | 06/08/2023 16:00 | BROADVIEW-GARRISON NO 1 500KV LINE, INCLUDING GARRISON PCB'S 4418, 4421 | MT-NW, GEN
52 | 23-01665 | 12736670 | 05/14/2023 22:00 | 05/19/2023 17:00 | GRAND COULEE: PCB 1992, GRAND COULEE: PCB 1996 | GEN, NOH, WOCN
53 | 23-01704 | 12736212 | 05/15/2023 07:00 | 06/02/2023 17:00 | -USBR- COULMBIA-GRAND COULEE NO 1 230KV LINE INCLUDING GRAND COULEE PCB 5686 | NOH, WOCN, COI, NWACI, PDCI, CI
54 | 23-00406 |  | 05/15/2023 09:00 | 06/16/2023 15:00 | -IPCO- HINES-WEST JOHN DAY 115KV LINE | ID-NW
55 | 23-00742 | 12735472 | 05/18/2023 08:00 | 05/18/2023 15:00 | BELL: 500/230KV TRANSFORMER 1 INCLUDING PCB'S 5307, 5310, A-577, AND A-552 | GEN, MT-NW, WOH
56 | 23-02362 | 12842609 | 05/18/2023 09:00 | 05/18/2023 11:00 | RAVER: PCB 4296 | NOEL, RP, SOC
57 | 23-02363 | 12842610 | 05/18/2023 12:00 | 05/18/2023 14:00 | RAVER: PCB 4293 | NOEL, RP, SOC, WOCN
58 | 23-00331 | 12011716 | 05/18/2023 16:30 | 05/18/2023 17:00 | BIG EDDY: PCB A-824 OF THE DALLES PH-BIG EDDY NO 4 230KV LINE | GEN, FCRPS
59 | 23-02677 | 12861689 | 05/19/2023 16:00 | 05/19/2023 17:00 | GRIZZLY-PONDEROSA SECTION OF GRIZZLY-CAPTAIN JACK NO 1 500KV LINE | COI, PDCI, NWACI, BCHT, BCHW, NI, SIG
60 | 23-00127 | 11597819 | 05/21/2023 22:00 | 05/21/2023 22:30 | GRAND COULEE: PCB 2192, GRAND COULEE: PCB 2196 | GEN, NOH, WOCN
61 | 23-00333 | 12011721 | 05/22/2023 07:00 | 05/22/2023 07:30 | BIG EDDY: PCB A-836 OF THE DALLES PH-BIG EDDY NO 5 230KV LINE | GEN, FCRPS, BGEDY
62 | 23-01483 | 12752577 | 05/24/2023 07:00 | 05/24/2023 15:00 | BELL: 500KV REACTOR 1 INCLUDING PCB 4559 | MT-NW, WOH
63 | 23-01926 | 12810116 | 05/25/2023 07:00 | 05/25/2023 08:00 | GRAND COULEE: PCB 1992, GRAND COULEE: PCB 1996 | GEN, NOH, WOCN
64 | 23-01927 | 12810138 | 05/25/2023 08:00 | 05/25/2023 09:00 | GRAND COULEE: PCB 2092, GRAND COULEE: PCB 2096 | GEN, NOH, WOCN
65 | 23-01928 | 12810144 | 05/25/2023 09:00 | 05/25/2023 10:00 | GRAND COULEE: PCB 2292, GRAND COULEE: PCB 2296 | GEN, NOH, WOCN
66 | 23-01929 | 12810148 | 05/25/2023 10:00 | 05/25/2023 11:00 | GRAND COULEE: PCB 2392, GRAND COULEE: PCB 2396 | GEN, NOH, WOCN
67 | 23-01930 | 12810154 | 05/25/2023 11:00 | 05/25/2023 12:00 | GRAND COULEE: PCB 2492, GRAND COULEE: PCB 2496 | GEN, NOH, WOCN
68 | 23-00128 | 11597829 | 05/26/2023 16:30 | 05/26/2023 17:00 | GRAND COULEE: PCB 2192, GRAND COULEE: PCB 2196 | GEN, NOH, WOCN
69 | 23-01706 | 12736687 | 05/29/2023 22:00 | 06/30/2023 19:00 | -USBR- GRAND COULEE: 230/115KV TRANSFORMER KX2A INCLUDING PCB'S 5182 AND 2372 | NOH, OKLA, LOAD, WOCN, COI, NWACI, PDCI
70 | 23-01404 | 12719760 | 05/30/2023 06:00 | 06/02/2023 16:00 | COLUMBIA FALLS: A-311 TERMINAL OF THE HUNGRY HORSE-COLUMBIA FALLS NO 1 230KV LINE | WOH, GEN, MT-NW
71 | 23-00423 | 12857191 | 05/30/2023 09:00 | 05/30/2023 10:00 | GRIZZLY-PONDEROSA SECTION OF GRIZZLY-CAPTAIN JACK NO 1 500KV LINE | COI, PDCI, NWACI, BCHT, BCHW, NI, SIG
72 | 23-01740 | 12782517 | 05/31/2023 08:00 | 06/01/2023 18:00 | BIG EDDY: 500/230KV TIE NO 1 500KV LINE RELAYS (FORCES OUT TIE 1, BANK 2 & PCB'S ) | GEN, NWACI, PDCI, WOJD, COI, SIG, FCRPS, BGEDY, SOA
73 | 23-01654 | 12782589 | 06/01/2023 08:00 | 06/01/2023 10:00 | ROCK CREEK: PCB 5288 | RKCR
74 | 23-01656 | 12782595 | 06/01/2023 10:00 | 06/01/2023 12:00 | ROCK CREEK: PCB 5291 | RKCR
75 | 23-00334 | 12011718 | 06/01/2023 16:30 | 06/01/2023 17:00 | BIG EDDY: PCB A-836 OF THE DALLES PH-BIG EDDY NO 5 230KV LINE | GEN, FCRPS
76 | 22-02304 | 10945141 | 06/03/2023 22:00 | 09/03/2023 09:00 | NORTH BONNEVILLE-ALFALFA SECTION OF NORTH BONNEVILLE-MIDWAY NO 1 230KV LINE | WOCS
77 | 23-01405 | 12719820 | 06/05/2023 06:00 | 06/09/2023 16:00 | CONKELLEY: A-470 TERMINAL OF THE HUNGRY HORSE-CONKELLEY NO 1 230KV LINE | WOH, FLAT, GEN, MT-NW
78 | 23-01931 | 12810157 | 06/08/2023 07:00 | 06/08/2023 08:00 | GRAND COULEE: PCB 1992, GRAND COULEE: PCB 1996 | GEN, NOH, WOCN
79 | 23-01526 | 12724628 | 06/08/2023 07:30 | 06/08/2023 14:30 | FAIRMOUNT: 115KV CAP GROUP 1 SECTIONS 1, 2, 3, & 4 INCLUDING PCB'S B-1379, B-1381, B-1383, AND B-1385 | SOA
80 | 23-01932 | 12810162 | 06/08/2023 08:00 | 06/08/2023 09:00 | GRAND COULEE: PCB 2192, GRAND COULEE: PCB 2196 | GEN, NOH, WOCN
81 | 23-01933 | 12810180 | 06/08/2023 09:00 | 06/08/2023 10:00 | GRAND COULEE: PCB 2292, GRAND COULEE: PCB 2296 | GEN, NOH, WOCN
82 | 23-01934 | 12810184 | 06/08/2023 10:00 | 06/08/2023 11:00 | GRAND COULEE: PCB 2392, GRAND COULEE: PCB 2396 | GEN, NOH, WOCN
83 | 23-01935 | 12810202 | 06/08/2023 11:00 | 06/08/2023 12:00 | GRAND COULEE: PCB 2492, GRAND COULEE: PCB 2496 | GEN, NOH, WOCN
84 | 23-00424 | 12857198 | 06/10/2023 16:00 | 06/10/2023 17:00 | GRIZZLY-PONDEROSA SECTION OF GRIZZLY-CAPTAIN JACK NO 1 500KV LINE | COI, PDCI, NWACI, BCHT, BCHW, NI, SIG
85 | 23-00123 | 11597838 | 06/11/2023 22:00 | 06/11/2023 22:30 | GRAND COULEE: PCB 2292, GRAND COULEE: PCB 2296 | GEN, NOH, WOCN
86 | 23-01408 | 12724523 | 06/12/2023 06:00 | 08/24/2023 16:00 | -USBR- HUNGRY HORSE PH: PCB'S 2282 AND 2382 | WOH, FLAT
87 | 23-01744 | 12757892 | 06/12/2023 07:00 | 06/16/2023 14:00 | GARRISON: RAS WM-A CONTROLLER | MT-NW, GEN, SIG, WOH
88 | 23-00124 | 11597846 | 06/16/2023 16:30 | 06/16/2023 17:00 | GRAND COULEE: PCB 2292, GRAND COULEE: PCB 2296 | GEN, NOH, WOCN, COI, NWACI, PDCI, GEN, NOH, WOCN, COI, NWACI, PDCI
89 | 23-00259 | 12118799 | 06/18/2023 22:00 | 06/18/2023 22:30 | GRAND COULEE: PCB 2392, GRAND COULEE: PCB 2396 | GEN, NOH, WOCN
90 | 23-01745 | 12757897 | 06/19/2023 07:00 | 06/23/2023 16:00 | GARRISON: RAS WM-B CONTROLLER | MT-NW, GEN, SIG, WOH
91 | 23-01709 | 12809201 | 06/20/2023 07:30 | 06/20/2023 15:30 | HANFORD: PCB 4085, BFR, (FORCES OUT 500KV CAP GROUP 1) | COI, NOH, NWACI, PDCI, WOM, WOS
92 | 23-02158 | 12823884 | 06/20/2023 08:00 | 08/03/2023 16:00 | GRIZZLY: PCB 4046 BFR | NWACI, WOJD, COI
93 | 23-01721 | 12809486 | 06/21/2023 07:30 | 06/21/2023 15:30 | HANFORD: PCB 4005, BFR | NOH, NWACI, PDCI, WOM, WOS, COI
94 | 23-02759 | 12888660 | 06/22/2023 07:00 | 06/22/2023 08:00 | GRAND COULEE: PCB 1992, GRAND COULEE: PCB 1996 | GEN, NOH, WOCN
95 | 23-01723 | 12791474 | 06/22/2023 07:30 | 06/22/2023 15:30 | HANFORD: PCB 4089 BFR | NOH, NWACI, PDCI, COI, WOM, WOS
96 | 23-02761 | 12888664 | 06/22/2023 08:00 | 06/22/2023 09:00 | GRAND COULEE: PCB 2092, GRAND COULEE: PCB 2096 | GEN, NOH, WOCN
97 | 23-02762 | 12888680 | 06/22/2023 09:00 | 06/22/2023 10:00 | GRAND COULEE: PCB 2192, GRAND COULEE: PCB 2196 | GEN, NOH, WOCN
98 | 23-02763 | 12888691 | 06/22/2023 10:00 | 06/22/2023 11:00 | GRAND COULEE: PCB 2292, GRAND COULEE: PCB 2296 | GEN, NOH, WOCN
99 | 23-02764 | 12888697 | 06/22/2023 11:00 | 06/22/2023 12:00 | GRAND COULEE: PCB 2492, GRAND COULEE: PCB 2496 | GEN, NOH, WOCN
100 | 23-00260 | 12118804 | 06/23/2023 16:30 | 06/23/2023 17:00 | GRAND COULEE: PCB 2392, GRAND COULEE: PCB 2396 | GEN, NOH, WOCN
101 | 23-00261 | 12118822 | 06/25/2023 22:00 | 06/25/2023 22:30 | GRAND COULEE: PCB 2492, GRAND COULEE: PCB 2496 | GEN, NOH, WOCN
102 | 23-01859 | 12809711 | 06/26/2023 07:30 | 06/26/2023 15:30 | HANFORD: PCB 4098, BFR | NWACI, PDCI, WOLM, COI, NOH, WOM
103 | 23-01860 | 12809718 | 06/27/2023 07:30 | 06/27/2023 15:30 | HANFORD: PCB 4007, BFR | NOH, NWACI, PDCI, COI, WOM, WOS