## Request List
Request# | CAISO# | Start | End | Main Element Impacted | Elements Involved | Path Affected
26-00028 | 11095438 | 02/22/2026 22:00 | 03/26/2026 17:00 | -USBR- GRAND COULEE: PCB 5382 | -USBR- GRAND COULEE: PCB 5382 | NOH, WOCN, COI, NWACI, PDCI
15-00007 |  | 09/01/2015 07:00 | 02/07/2030 23:59 | CEDARVILLE JUNCTION: PCB B-1204 | CEDARVILLE JUNCTION: PCB B-1204
26-00034 | 17114510 | 03/23/2026 06:30 | 04/10/2026 23:00 | GRAND COULEE: PCB 2392, GRAND COULEE: PCB 2396 |  | GEN, NOH, WOCN
26-00048 | 17114729 | 03/02/2026 07:30 | 05/08/2026 16:30 | TACOMA-COVINGTON NO 2 230KV LINE INCLUDING CHRISTOPHER TAP | TACOMA-COVINGTON NO 2 230KV LINE, CHRISTOPHER-COVINGTON SECTION OF TACOMA-COVINGTON NO 2 230KV LINE, TACOMA-CHRISTOPHER SECTION OF TACOMA-COVINGTON NO 2 230KV LINE, CHRISTOPHER TAP TO TACOMA-COVINGTON NO 2 230KV LINE | NOEL, RP, SOC, BCHT, BCHW
26-00047 | 17114555 | 03/02/2026 07:00 | 05/08/2026 16:30 | TACOMA-RAVER NO 1 500KV LINE | TACOMA: 500/230KV TRANSFORMER 5 | IROL, NOEL, RP, SOC, WOCN, SIG
23-16749 |  | 10/26/2023 07:00 | 06/01/2028 16:00 | VALHALLA: B-280 TERMINAL OF THE VALHALLA-CHELAN CO PUD 115KV FEEDER T1 | VALHALLA: CHELAN CO PUD 115KV FEEDER T1 | CI